## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5.5 | 2
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen | 0.5 | 0 | 1 |  | KW 50 D: 0
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 2 | 1 |  | KW 49 F: 1; KW 50 F: 0; KW 51 F: 1
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 5 | 3
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 1 | 2 |  | 6.12. | bar: KW 49 M to KW 49 F
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 4 | 1 | bar: KW 49 F
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 55 | 31.5
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 1 | 1 | bar: KW 49 F
302 | Schulung, Wissen aneignen | 10 | 8.5 |  |  | KW 49 D: 5; KW 49 F: 2; KW 50 M: 1; KW 50 D: 0.5
303 | Anforderung #01 | 1 | 1 | bar: KW 49 D
304 | Anforderung #02 | 1 | 1 | bar: KW 49 D
305 | Anforderung #03 | 1 | 1 | bar: KW 49 F
306 | Anforderung #04 | 1 | 1 | bar: KW 49 F
307 | Anforderung #05 | 4 | 2 |  |  | KW 50 D: 0; KW 1 D: 1; KW 1 F: 1
308 | Anforderung #06 | 6 | 9 |  |  | KW 50 F: 2; KW 1 D: 3; KW 1 F: 4
309 | Anforderung #07 | 10 | 5 |  |  | KW 51 M: 5
310 | Anforderung #08 | 8 | 0 | bar: KW 51 F; KW 2 M
311 | Anforderung #09 | 2 | 0 | bar: KW 50 M
| Anforderung #10 | 8 | bar: KW 50 M; KW 2 D
312 | Anforderung #11 | 2 | 2 |  |  | KW 50 D: 0; KW 50 F: 2
40 | Testen | 5 | 19
401 | Testfälle erstellen | 1 | 9 |  |  | KW 49 D: 0; KW 49 F: 0; KW 50 D: 1; KW 50 F: 1; KW 1 D: 4; KW 1 F: 3
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 2 | 0 | bar: KW 50 F; KW 51 F
403 | Bugs fixen | 2 | 10 |  |  | KW 49 D: 0; KW 49 F: 0; KW 50 D: 5; KW 50 F: 2; KW 51 M: 3
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 5 | 0
501 | Reserve | 5 | 0 | bar: KW 2 M to KW 2 D
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 4 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 3 | 0 | bar: KW 2 M
602 | Project Abstract | 1 | 0
603 |  |  | 0
| Total | 79.5 | 55.5 |  |  | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5.5 | 2
Analyse & Design | 5 | 3
Implementation | 55 | 31.5
Testen | 5 | 19
Diverses | 5 | 0
Abschluss | 4 | 0